**بسمه­تعالی**

**جدول پایش اولویت­های کمیته آموزش مجازی در سال 98-97**

| **درصد پیشرفت**  **کل** | **درصد مورد انتظار**  **کل** | **خرداد** | **اردیبهشت** | **فروردین** | **اسفند** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **بهمن** | **دی** | **آذر** | **آبان** | **مهر** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **شهریور** | **مرداد** | **تیر** | اقدام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **98** | **98** | **98** | **98** |  |  | **97** | **97** | **97** | **97** | **97** |  |  | **97** | **97** | **97** |
|  | >80 |  |  |  |  |  | >80 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 1 |
|  | >80 |  |  |  |  |  | >80 |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 2 |
|  | 50< |  |  |  |  |  | 50< |  |  | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 3 |
|  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 20 |  |  | 70 | 100 |  |  |  | 4 |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 5 |

**\*مستندات درصد پیشرفت به صورت مکتوب در دفتر توسعه موجود است.**

**لیست اولویتهای سال 97 -98 کمیته آموزش مجازی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| پیشرفت کار در سال 98 | پیشرفت کار درپایان سال 97 | اقدامات به ترتیب اولویت |
|  | 100 | اقدام1: تدوین برنامه توسعه آموزش مجازی در کمیته مربوطه با عضویت ریاست دانشکده و معاونت آموزشی |
|  | 100 | اقدام 2: اخذ ادمین سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه |
|  | 40 | اقدام 3: مجازی سازی کارگاه های آموزشی مطابق برنامه درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد |
|  | 100 | اقدام 4: انجام مکاتبات و ارائه آموزش های لازم به اعضای هیئت علمی دانشکده در مورد برنامه توسعه آموزش مجازی دانشکده و فرآیند تولید محتوای الکترونیکی |
|  | 30 | اقدام 5: توسعه تولید محتوای الکترونیکی و برگزاری کلاس ها به شکل مجازی توسط اساتید دانشکده |