**بسمه­تعالی**

**جدول پایش اولویت­های واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 99-98 در زمینه آموزش و پژوهش**

| **درصد پیشرفت****کل** | **درصد مورد انتظار****کل** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **اسفند** | **بهمن** | **دی** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **آذر** | **آبان** | **مهر** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **شهریور** | **مرداد** | **تیر** | اقدام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 98 | 98 | 98 |  |  | 98 | 98 | 98 |  |  | 98 | 98 | 98 |
|  | 30 |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 |
|  | 80 |  | 10 |  |  |  | 5 | 40 |  |  |  | 2 | 30 |  |  |  | 2 |
|  | 70 |  | 20 |  |  |  | 5 | 40 |  |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 3 |
|  | 90 |  | 10 |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  | 10 | 40 |  |  |  | 4 |
|  | 100 |  | 10 |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 20 | 50 |  |  |  | 5 |
|  | 100 |  | 10 |  |  |  | 5 | 40 |  |  |  | 0 | 50 |  |  |  | 6 |

**لیست اولویتهای سال 99 -98 واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در زمینه آموزش و پژوهش**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| پیشرفت کار در سال 99 | پیشرفت کار درپایان سال 98 | اقدامات به ترتیب اولویت |
|  |  | اقدام1: توسعه بهره گیری امکانات فناوری اطلاعات و شبکه های رایانه ای در جهت یادگیری و آموزش مبتنی بر وب( آنلاین و آفلاین) |
|  |  | اقدام 2: گسترش بهره گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس های درس( تمامی مقاطع) |
|  |  | اقدام 3: آموزش و آشنا کردن اساتید با آخرین متدها و استانداری های آموزش مجازی و بهره گیری از امکانات فناورانه |
|  |  | اقدام 4: توسعه و فراهم نمودن امکانات ( شبکه – رایانه- ویدئوپرژکتور-وایت برد هوشمند- اسکنر-پرینترو ...) در همه کلاس های درسی |
|  |  | اقدام 5: توسعه و تجهیز مراکز بالینی در بیمارستان ها( رایانه- پرینتر- شبکه و اسکنر)  |
|  |  | اقدام 6: توسعه امنیت، پشتیبانی گیری، حفاظت سخت افزاری و نرم افزاری از امکانات فناوری اطلاعات بصورت محلی و منطقه ای  |