**بسمه­تعالی**

**جدول پایش اولویت­های کمیته آموزش مجازی در سال98**

| **درصد پیشرفت**  **کل** | **درصد مورد انتظار**  **کل** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **اسفند** | **بهمن** | **دی** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **آذر** | **آبان** | **مهر** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **شهریور** | **مرداد** | **تیر** | **درصد پیشرفت** | **درصد مورد انتظار** | **خرداد** | **ازدیبهشت** | **فروردین** | اقدام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

**\*مستندات درصد پیشرفت به صورت مکتوب در دفتر توسعه موجود است.**

**لیست اولویتهای سال 97 -98 کمیته آموزش مجازی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| پیشرفت کار در پایان 98 | پیشرفت کار در نیمسال اول 98 | اقدامات به ترتیب اولویت |
| 100 | 100 | اقدام1: تدوین برنامه توسعه آموزش مجازی در کمیته مربوطه با عضویت ریاست دانشکده و معاونت آموزشی |
| 100 | 50 | اقدام 2: اخذ ادمین سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه |
| 60 | 40 | اقدام 3: مجازی سازی کارگاه های آموزشی مطابق برنامه درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد |
| 100 | 50 | اقدام 4: انجام مکاتبات و ارائه آموزش های لازم به اعضای هیئت علمی دانشکده در مورد برنامه توسعه آموزش مجازی دانشکده و فرآیند تولید محتوای الکترونیکی |
| 60 | 40 | اقدام 5: توسعه تولید محتوای الکترونیکی و برگزاری کلاس ها به شکل مجازی توسط اساتید دانشکده |
| 100 | 50 | اقدام 6: ارائه گزارش از نتایج پیشرفت برنامه های آموزش مجازی سال قبل و موانع و چالش ها در کمیته مربوطه |